## Sheet1
TASK | START DATE | END DATE | DURACTION
Project Definition | 2022-04-02 | 2022-05-09 | 38 | 44653 | 44958
Requirment Gathering | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 32
System Requirment Specification | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 59
UI Designe | 2022-07-09 | 2022-08-07 | 28
API Designe | 2022-07-09 | 2022-08-07 | 28
Coding | 2022-08-07 | 2022-11-10 | 94
System Testing and debuging | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 86
Deployment | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 51